MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

INFORME TÉCNICO

ITEC-ICR-BCBVC-2026-02

Para		: Ingeniera Patricia Reyes Redrován

Coordinadora de Gestión Administrativa

De		: Ingeniero Ismael Carangui Rodríguez

Especialista de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

Asunto	: Ejecución POA 2025 y cumplimiento del plan de mantenimiento

Fecha		: Cuenca, 11 de febrero de 2026

## ANTECEDENTES

En cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2025 y conforme a las disposiciones emitidas por la Coordinación de Planificación Estratégica, se presenta el informe de gestión correspondiente al subproceso de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, detallando la ejecución física, presupuestaria, resultados obtenidos y su contribución al cumplimiento de la misión institucional.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - POA 2025

  - Resumen General

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Presupuesto total codificado 2025 | $ 570.803,00 |
| Monto certificado / ejecutado | $ 403.624,88 |
| Saldo no ejecutado | $ 167.178,12 |
| Nivel global de ejecución presupuestaria | 70.72 % |

  - Distribución de Procesos

Procesos Ejecutados: 17

Incluyen servicios de mantenimiento y adquisiciones estratégicas, destacándose:

- Lavadoras y secadoras industriales: $227.739,18

- Maquinaria y equipo de gimnasio: $109.515,03

- Puertas automáticas: $39.136,88

- Ascensores: $7.024,80

- UPS y sistemas eléctricos: $5.212,00

- Compra de calefones: $6.460,00

Procesos Eliminados: 3

- Tablero Bypass Data Center

- Sistemas fotovoltaicos

- UPS Data Center

## CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 2025

  - Indicadores Generales

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Total equipos intervenidos | 102 registros |
| Mantenimientos ejecutados | 91 |
| Pendientes | 9 |
| En ejecución | 1 |
| Porcentaje de ejecución técnica | 89,9 % |

La presente evaluación se realizó considerando:

- La planificación establecida en el Plan General de Mantenimiento 2025.

- Los registros de órdenes de trabajo y reportes técnicos generados por el personal de mantenimiento.

## RESPONSABILIDAD DE EJECUCIÓN

| Responsable | Intervenciones |
| --- | --- |
| Técnicos Interno | 52 intervenciones |
| Proveedor Externo | 50 intervenciones |

Se evidencia equilibrio operativo entre gestión interna y contratación especializada.

## ANÁLISIS CONSOLIDADO

- Ejecución presupuestaria: 70.72 %

- Ejecución de procesos de contratación: 64%

- Ejecución técnica operativa: 89,9%

Esto demuestra que, pese a no ejecutar la totalidad del presupuesto programado, la operatividad institucional fue sostenida mediante:

- Mantenimiento por administración directa.

- Priorización de intervenciones críticas.

- Renovación de equipamiento estratégico.

- RESULTADOS OPERATIVOS ALCANZADOS

- Renovación tecnológica en estaciones

- Fortalecimiento de infraestructura eléctrica

- Mantenimiento continuo de ascensores y sistemas UPS

- Operatividad garantizada de equipos

- Sustitución de equipos críticos

- CONCLUSIONES

El POA 2025 alcanzó una ejecución presupuestaria del 70.72%, equivalente a $403624,88.

La ejecución de procesos de contratación programados alcanzo un valor de 64%.

El Plan de Mantenimiento presentó una ejecución técnica del 89,9%.

Se garantizaron condiciones operativas óptimas en infraestructura crítica.

La gestión combinó contratación externa y mantenimiento por administración directa.

- RECOMENDACIONES

En consideración a los resultados evidenciados en la matriz de cumplimiento del plan de mantenimiento, se recomienda consolidar un sistema de planificación y control técnico más robusto, que permita anticipar desviaciones, optimizar recursos y reducir la recurrencia de intervenciones correctivas no programadas.

Se recomienda mantener una coordinación técnica permanente con las áreas administrativas y financieras, a fin de que los procesos contractuales y certificaciones presupuestarias se alineen oportunamente con la planificación operativa, evitando retrasos en intervenciones críticas y asegurando la continuidad del servicio institucional.

- ANEXOS

Anexo 1: Matriz 1 – Ejecución POA 2025

Anexo 2: Matriz 2 – Cumplimiento Plan de Mantenimiento 2025

ANEXO 1 – Ejecución POA 2025

| ACTIVIDAD / TAREA | NUEVA / ARRASTRE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | TOTAL PRESUPUESTO 2025 |  | MONTO CERTIFICADO |  | ESTADO |  | % | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento de puertas en edificaciones con sistemas automáticos | Nuevo | 530402 | $ 35.000,00 |  | $ 39.136,88 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Servicio de mantenimiento de ascensores de edificios del BCBVC | Nuevo | 530402 | $ 6.500,00 |  | $ 6.499,80 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Servicio de mantenimiento de ascensores de edificios del BCBVC | Arrastre | 530402 | $ 525,00 |  | $ 525,00 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Servicio de mantenimiento de aires acondicionados del BCBVC | Nuevo | 530404 | $ 6.500,00 |  | $ 1.566,00 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Servicio de mantenimiento preventivo de calefones | Nuevo | 530404 | $ 2.800,00 |  | $ 1.680,00 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Servicio mantenimiento preventivo de calefones | Arrastre | 530404 | $ 2.310,00 |  | $ 2.310,00 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Servicio de mantenimiento de Generadores Eléctricos | Nuevo | 530404 | $ 6.500,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  | 0% | El proceso presentó retrasos derivados de inconvenientes en la adquisición de insumos especializados requeridos para el mantenimiento programado. No obstante, la operatividad fue sostenida mediante intervenciones puntuales ejecutadas por el equipo técnico interno, evitando afectaciones al servicio institucional. |
| Servicio de mantenimiento correctivo de lavadoras y secadoras | Nuevo | 530404 | $ 3.000,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  |  | Las intervenciones correctivas necesarias durante el periodo fueron cubiertas mediante la póliza de aseguramiento vigente, lo cual eliminó la necesidad de ejecutar el proceso contractual previsto, optimizando recursos presupuestarios. |
| Servicio de mantenimiento de motosierras, desbrozadoras y bomba de agua | Nuevo | 530404 | $ 5.000,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  |  | Durante el periodo evaluado no se evidenció la necesidad de mantenimiento especializado externo. Los mantenimientos preventivos y correctivos menores fueron ejecutados por administración directa, garantizando operatividad sin requerir contratación externa. |
| Servicio de mantenimiento de sistemas de alimentación ininterrumpidas UPS | Nuevo | 530404 | $ 5.000,00 |  | $ 3.300,00 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Servicio de mantenimiento de sistemas de alimentación ininterrumpidas UPS | Arrastre | 530404 | $ 1.912,00 |  | $ 1.912,00 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Servicio de mantenimiento, reparación e instalación de maquinaria y equipos | Nuevo | 530404 | $ 12.000,00 |  | $ 1.123,47 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Mantenimiento del sistema de detección y alarma contra incendios | Nuevo | 530404 | $ 6.500,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  |  | Las actividades de mantenimiento fueron ejecutadas por administración directa dentro del subproceso, cubriendo la necesidad operativa sin requerir contratación independiente |
| Servicio de tapizado de maquinaria y equipos | Arrastre | 530404 | $ 600,00 |  | $ 315,00 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos de gimnasio | Nuevo | 530404 | $ 15.000,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  | 0% | Proceso no ejecutado, se dio prioridad a la adquisición de nuevos equipos de gimnasios; lo que postergó contar con un levantamiento real de equipos a reemplazar y equipos que requieren mantenimiento. |
| Servicio de mantenimiento, reparación e instalación de herramientas | Nuevo | 530406 | $ 6.500,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  |  | Partida presupuestaria general prevista como contingencia. |
| Servicios profesionales para contar con puertas con sistemas automáticos | Arrastre | 530606 | $ 986,00 |  | $ 986,00 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Mantenimiento Central de Detección Automática 1x año Estación Ucubamba | Nueva | 530704 | $ 50,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  |  | Procesos no ejecutados, debido a que se procedió con la recepción definitiva el 19 de diciembre del 2025; por tanto estos mantenimientos corrían por cuenta del contratista de la obra |
| Mantenimiento UPS 1x año Estación Ucubamba. | Nueva | 530704 | $ 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Insumos, Materiales y Suministros para mantenimiento del BCBVC | Nuevo | 530811 | $ 15.000,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  | 0% | La no ejecución responde a retrasos administrativos asociados a la salida del Analista de Mantenimiento de Infraestructura y la incorporación posterior de nuevo personal técnico, lo que afectó la planificación inicial del proceso. |
| Adquisición de repuestos para mantenimiento, reparación e instalación de maquinaria, equipos y herramienta | Nuevo | 530813 | $ 20.000,00 |  | $ 556,52 |  |  |  |  | Partida general para repuestos |
| Adquisición de repuestos para el servicio de mantenimiento de motosierras, desbrozadoras y bomba de agua | Nuevo | 530813 | $ 5.000,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  | 0% | Durante el periodo evaluado no se evidenció la necesidad de mantenimiento especializado externo. Los mantenimientos preventivos y correctivos menores fueron ejecutados por administración directa, garantizando operatividad sin requerir contratación externa. |
| Adquisición de repuestos para mantenimiento correctivo de lavadoras y secadoras | Nuevo | 530813 | $ 5.000,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  |  | Las intervenciones correctivas necesarias durante el periodo fueron cubiertas mediante la póliza de aseguramiento vigente, lo cual eliminó la necesidad de ejecutar el proceso contractual previsto, optimizando recursos presupuestarios. |
| Adquisición de tablero Bypass para Data Center del edificio administrativo del BCBVC | Nuevo | 530813 | $ 5.000,00 |  |  |  | ELIMINADO |  |  | Proceso consolidado dentro de repotenciación del Edificio Administrativo |
| Adquisición de maquinaria y equipo para mantenimientos | Nuevo | 531404 | $ 6.500,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  | 0% | La no ejecución responde a retrasos administrativos asociados a la salida del Analista de Mantenimiento de Infraestructura y la incorporación posterior de nuevo personal técnico, lo que afectó la planificación inicial del proceso. |
| Adquisición de herramientas menores para mantenimientos | Nuevo | 531406 | $ 6.500,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  | 0% | La no ejecución responde a retrasos administrativos asociados a la salida del Analista de Mantenimiento de Infraestructura y la incorporación posterior de nuevo personal técnico, lo que afectó la planificación inicial del proceso. |
| Adquisición de calefones para estaciones del BCBVC | Nuevo | 840104 | $ 6.500,00 |  | $ 6.460,00 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Adquisición de maquinaria y equipo de larga duración para mantenimientos | Nuevo | 840104 | $ 6.500,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  | 0% | Proceso reprogramado para el mes de febrero del 2026 |
| Adquisición de lavadoras y secadoras industriales para estaciones del BCBVC | Nuevo | 840104 | $ 200.000,00 |  | $ 227.739,18 |  | EJECUTADO |  | 100% |  |
| Adquisición de sistemas fotovoltaicos para nodos de repetición | Nuevo | 840104 | $ 6.500,00 |  |  |  | ELIMINADO |  |  | Proceso consolidade dentro de la consultoría programada en TITs |
| Adquisición de maquinarias y equipo de gimnasio | Nuevo | 840104 | $ 150.000,00 |  | $ 109.515,03 |  | EJECUTADO |  | 100% | Con partida plurianual. Por adjudicar. |
| Adquisición de herramientas de larga duración | Nuevo | 840106 | $ 6.500,00 |  |  |  | NO EJECUTADO |  | 0% | Proceso reprogramado para el mes de febrero del 2026 |
| Adquisición de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) para Data Center del edificio administrativo del BCBVC | Nuevo | 840107 | $ 15.000,00 |  |  |  | ELIMINADO |  |  | Proceso consolidade dentro de repotenciación del Edificio Administrativo |
| TOTAL |  |  |  | $ 570.803,00 |  | $ 403.624,88 |  |  | 64% |  |  |

ANEXO 2 – Cumplimiento Plan de Mantenimiento 2025

| N.º | Equipo / Maquinaria | Ubicación | Tipo de Mantenimiento | Responsable Ejecución | Estado | % Avance | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generador Eléctrico Est. N.º 1 | E1 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 2 | Generador Eléctrico Est. N.º 3 | E3 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 3 | Generador Eléctrico Est. N.º 4 | E4 | Correctivo | Técnico Interno | Pendiente | 0% | Es necesario reparación automotriz |
| 4 | Generador Eléctrico Est. N.º 5 | E5 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Cambio de baterías |
| 5 | Generador Eléctrico Est. N.º 7 | E7 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Cambio de batería |
| 6 | Generador Eléctrico Est. N.º 8 | E8 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 7 | Generador Eléctrico Est. N.º 9 | E9 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 8 | UPS Est. N.º 1 | E1 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 9 | UPS Est. N.º 2 | E2 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 10 | UPS Est. N.º 3 | E3 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 11 | UPS Est. N.º 4 | E4 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 12 | UPS Est. N.º 5 | E5 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 13 | UPS Est. N.º 7 | E7 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 14 | UPS Est. N.º 8 | E8 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 15 | UPS Est. N.º 9 | E9 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 16 | UPS Nodo Turi | Turi | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 17 | UPS Nodo Sinincay | Sinincay | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 18 | UPS Nodo Santa Ana | Ana | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 19 | UPS Nodo Barabón | NBarabón | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 20 | UPS 1 Carro Comando | Carro Comando | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 21 | UPS 2 Carro Comando | Carro Comando | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 22 | UPS 3 Carro Comando | Carro Comando | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 23 | UPS 4 Carro Comando | Carro Comando | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 24 | UPS Data Center | Escuela | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 25 | UPS Escuela de Bomberos | Edif. Administrativo | Correctivo | Proveedor Externo | Pendiente | 0% | Equipo con bloqueo en Software |
| 26 | 3 calefones Est. N.º 1 | E 1 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Cambio de membrana |
| 27 | 1 calefón Est. N.º 2 | E2 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 28 | 2 calefones Est. N.º 3 | E3 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 29 | 1 calefón Est. N.º 4 | E4 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 30 | 2 calefones Est. N.º 5 | E5 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 31 | 1 calefón Est. N.º 6 | E6 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 32 | 2 calefones Est. N.º 7 | E7 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 33 | 1 calefón Est. N.º 8 | E8 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 34 | 8 calefones Est. N.º 9 | E9 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 35 | 1 calefón Edificio Administrativo | Edif. Administrativo | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 36 | Lavadora Est. N.º 1 | E1 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 37 | Secadora Est. N.º 1 | E1 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 38 | Lavadora Est. N.º 2 | E2 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 39 | Secadora Est. N.º 2 | E2 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 40 | Lavadora 1 Est. N.º 3 | E3 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 41 | Lavadora 2 Est. N.º 3 | E3 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 42 | Secadora Est. N.º 3 | E3 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 43 | Lavadora Est. N.º 5 | E5 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 44 | Secadora Est. N.º 5 | E5 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 45 | Lavadora Est. N.º 7 | E7 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 46 | Secadora Est. N.º 7 | E7 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 47 | Lavadora Est. N.º 8 | E8 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 48 | Secadora Est. N.º 8 | E8 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 49 | Lavadora Est. N.º 13 | E13 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 50 | Secadora Est. N.º 13 | E13 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 51 | Puertas automáticas Est. N.º 1 | E1 | Correctivo | Proveedor Externo | Pendiente | 0% | Actividades consideradas dentro del proyecto del subproceso de Mantenimiento de infraestructura |
| 52 | Puertas automáticas Est. N.º 2 | E2 | Correctivo | Proveedor Externo | Pendiente | 0% |  |
| 53 | Puertas automáticas Est. N.º 3 | E3 | Correctivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% |  |
| 54 | Puertas automáticas Est. N.º 4 | E4 | Correctivo | Proveedor Externo | Pendiente | 0% |  |
| 55 | Puertas automáticas Est. N.º 5 | E5 | Correctivo | Proveedor Externo | Pendiente | 0% |  |
| 56 | Puertas automáticas Est. N.º 6 | E6 | Correctivo | Proveedor Externo | En ejecución | 50% |  |
| 57 | Puertas automáticas Est. N.º 7 | E7 | Correctivo | Proveedor Externo | Pendiente | 0% |  |
| 58 | Puertas automáticas Est. N.º 8 | E8 | Correctivo | Proveedor Externo | Pendiente | 0% |  |
| 59 | Aires acondicionados Est. N.º 5 | E5 | Correctivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 60 | Ascensor | Edif. Administrativo | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 61 | Ascensor | E5 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 62 | Ascensor | E2 | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 63 | Aires acondicionados Edif. Admin. | Edif. Administrativo | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 64 | Aires acondicionados Carro Comando | Carro Comando | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Se restauró la alimentación del aire acondicionado No. 1 |
| 65 | Aires acondicionados Nodo de Barabón | Barabón | Preventivo | Proveedor Externo | Ejecutado | 100% | Serán intervenidos con un nuevo contrato. |
| 66 | Microondas Sala Situacional | Sala Situacional | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Cambio de teclado |
| 67 | Motosierra Hyundai 1 E4 | E4 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Desbloqueado de freno |
| 68 | Motosierra Hyundai 2 E4 | E4 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Desbloqueado paso de aceite |
| 69 | Holmatro E2 | E2 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Reparación de cortocircuito |
| 70 | Motosierra Pretul E9 | E9 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 71 | Bomba de succión Honda G200 E4 | E4 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 72 | Motosierra Sthil E13 | E13 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 73 | Motosierra Husqvarna 1 | E13 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 74 | Motosierra Husqvarna 2 | E13 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 76 | Lavadora 1 Est. N.º 3 | E3 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Puerta trabada |
| 77 | Motosierra Stihl | E4 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Pulido de cadena |
| 78 | Motosierra Hyundai 1 | E4 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 79 | Desbrozadora Sthil 480 | Edif. Administrativo | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 80 | Desbrozadora Husqvarna | Edif. Administrativo | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 82 | Desbrozadora Husqvarna | Escuela | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 83 | Bomba de succión | E6 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 84 | Holmatro E8 | E8 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Equipo con pérdida de fuerza |
| 89 | Desbrozadora Husqvarna | Escuela | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Pérdida de fuerza |
| 90 | Desbrozadora 4300 | Bodega | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 92 | Compresor de aire simulador | E5 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Reparación de bayoneta |
| 93 | Compresor Scott | E8 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Suministro de energía reparado |
| 94 | Ventilador a combustible | E13 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 96 | Ventilador a combustible | E2 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 97 | Holmatro | E4 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 98 | Compresor Bauer | E7 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Cambio fusibles y portafusibles |
| 99 | Lavadora 2 Est. N.º 3 | E3 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Compuerta trabada |
| 100 | Holmatro | E6 | Preventivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Sin novedades |
| 102 | Lavadora Est. N.º 7 | E7 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Equipo bloqueado/corregido |
| 103 | Tablero transferencia | E4 | Correctivo | Técnico Interno | Ejecutado | 100% | Cambio de relés, borneras y fusibles |
| Porcentaje de ejecución |  |  |  |  |  | 89,9% |  |

Atentamente,

Ing. Ismael Carangui Rodríguez
Especialista de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo